## Liste processus
| Support / formulaire d’enregistrement | Réf : ENR-PMS-04
| Liste des informations documentées du SMQ | Version : 00
Edition : 11/06/2026
Liste processus | Nom Processus
PMS | Pilotage et Management Stratégique
PCS | Prestation de Consulting
PRT | Prestation de Recrutement
PFR | Prestation de Formation
GFS | Gestion des Fonctions Support

## Suivi des non conformités
| Support / formulaire d’enregistrement |  |  |  | Réf : ENR-PMS-04
| Liste des informations documentées du SMQ |  |  |  | Version : 00
Edition : 11/06/2026
[7 empty] | P: Planifier |  | D : Realiser | C: Controler | A : Acter( clotuer )
[10 empty] | Planification |  |  | Mesure de l'effciacité de l'action |  |  | Nécessité de mise à jours du SMQ (Oui/Non)
Numero | Date | Problème | Origine | Processus | Gravité /impact | Action immédiate | Analyse des causes | Non-conformité similaire / Recurence | Correction/Action corrective | Date prevue | Responsible | Date de réalisation | Délais | Efficacité | Commentaire |  | Avancement | Staut
1 | 2025-01-05 | Faible visibilité LinkedIn : perte de plus de 10 K abbonés: de nombreux problèmes ont été rencontrés avec le compte LinkedIn ainsi qu’avec la page personnelle d’Afef (quatre comptes ont été bloqués). Une demande de paiement de 1 700 dollars a été exigée afin de procéder au déblocage du compte. | externe | PMS | 3 | Contacter LinkedIn | La cause demeure inconnue et pourrait être liée à un signalement. | non | Creer une page linkedIn au lieu d'un compte + creer une page Face book | 2025 /2026 | Afef / Linda | 2025 | Après un an | Efficacité | on n'a plus de problème sur LinkedIn et on a aujourd'hui 6216 abonnés | Non | A | Clos
2 | 2025-01-30 | Problème de traçabilité des factures et du suivi comptable, impactant la fiabilité du suivi financier et la conformité documentaire | Interne + fiscalité | GFS | 3 |  | Traçabilité comptable insuffisante Absence de système de gestion centralisé |  | devellopement d'une base de donnée | 2026-06-30 | Linda/ Stagiaire Afef |  |  | Efficacité | La base de données est disponible, mais elle n’est pas encore exploitée conformément aux objectifs prévus. À ce jour, seules les factures de l’année 2026 y sont enregistrées. Il reste à intégrer les factures des années 2024 et 2025. |  | D | Ouvert
3 | 2025-02-15 | Difficulté d’exploitation et de valorisation des CV disponibles dans la base de données actuelle, limitant l’efficacité du processus de recrutement | interne | PRT | 3 |  | Manque de stratégie digitale structurée |  | Faire appel à un stagiaire d’été afin de classifier les CV et de les enregistrer dans un tableau Excel, en tant que solution temporaire. Par ailleurs, recruter des stagiaires en informatique pour développer une base de données dans le cadre de leurs projets de fin d’études (PFE). | 2026-06-30 | Linda/ Stagiaire Afef |  |  | Efficacité | Un stagiaire a été recruté durant les mois de juillet et août ; cependant, les résultats obtenus se sont révélés insuffisants au regard des attentes. En parallèle, un binôme de stagiaires a été mobilisé de février à mai pour le développement de la base de données, actuellement en cours de test et d’optimisation. |  | P | Ouvert
4 | 2025-04-05 | Insuffisance de formateurs disponibles pour couvrir l’ensemble des thématiques du catalogue de formation, limitant la capacité de réponse aux demandes clients | interne | PFR | 3 |  | La jeunesse de la société ainsi que l’absence d’une base de données structurée constituent des contraintes à prendre en considération. |  | Rechercher des formateurs de manière proactive, même en l’absence d’une demande client, notamment à travers les réseaux sociaux. Solliciter également les clients afin qu’ils nous recommandent des formateurs dans différents domaines d’expertise. |  | Linda/ Stagiaire Afef |  |  |  | La base de données est actuellement alimentée avec les formateurs déjà contactés pour des thématiques demandées par les clients. Toutefois, il reste à développer et compléter la partie dédiée à l’identification de formateurs couvrant l’ensemble des thématiques de notre catalogue.==> en cours |  | P | Ouvert
5 | 2025-04-30 | Le consultant affecté à la mission de mise en place a rencontré des difficultés impactant l’efficacité et l’avancement de la mission. | Audit interne ( mandaté par LCA ) | PCS | 3 |  | Le consultant a estimé que la société est de petite taille et ne nécessite pas un système de management complexe. Dans cette optique, il a cherché à simplifier le dispositif, ce qui a conduit à l’allègement de plusieurs exigences. Par ailleurs, le responsable qualité du client a été jugé insuffisamment performant dans le suivi et l’application des exigences qualité. |  | mandater l'auditeur afin de finaliser la mission et de mettre en conformité le système chez le client avant de l’audit de certification. | 2025-04-30 | Afef |  |  |  | Le systeme a ét mis en place conforme à temps et le client a été certifié avec une seule non conformité mineure |  | A | Clos
6 | 2025-07-02 | Une réclamation client pour la tenue vestimontaire de la formatrice | Client ( Bulgine) | PFR | 1 |  | La formatrice est habituée à intervenir dans un environnement hôtelier et ne maîtrisait pas les exigences relatives au code vestimentaire en vigueur dans un environnement industriel. |  | Une réunion a été tenue avec la formatrice afin de rappeler les exigences applicables. Un mail d’excuse a également été adressé au client. | 2025-07-02 | AFEF |  |  |  | LCA rappelle à l’ensemble des formatrices les règles vestimentaires à respecter lors des interventions chez les clients. |  | A | Clos
7 | 2025-08-04 | Absence d’une base structurée des formations (catalogue exploitable et centralisé), rendant difficile la gestion, le suivi et la mise à jour de l’offre formation | Externe (suite une réunion avec Actia Tunisie) | PFR | 2 |  | La jeunesse de la société et nombre de demende clients des formation par an |  | devellopement d'une base de donnée | 2026-04-30 | Linda/ Stagiaire Afef |  |  |  | La base est disponible, mais le nombre de formateurs disponibles est insuffisant pour répondre aux besoins. |  | D
8 | 2025-09-15 | Des problèmes de stationnement ont été constatés les jours de formation chez LCA. Les participants se garent devant les propriétés voisines, ce qui a occasionné des gênes pour le voisinage. | Voisin | PMS | 1 |  | Manque de places de parking. |  | Demander aux participants de ne pas se garer devant les propriétés voisines et leur indiquer l’emplacement de stationnement dès leur arrivée au centre. Mettre également en place un affichage adapté à cet effet. | 2025-09-30 | Linda | [5 empty] | A | Clos
9 | 2025-11-30 | Amende CNSS (prestataire non conforme – absence de patente de la formatrice d'anaglais et pas de retenu à la source de 15% | CNSS | GFS | 3 |  | Manque de connaissance de la loi , on a pensé que un CV Melik remplace une patente |  | Dans la cas d'intervention d'un consultant ou formateur sans patante mais avec CV Melik , il faut prendre en conceduration la retenu à la source 15% | 2025 | Afef / Linda |  |  |  | Il convient de privilégier les formateurs disposant d’une patente. |  | A | Clos
10 | 2025-11-15 | Difficultés de paiement des formations réalisées pour SAIDA en raison de l’absence de compte en dinars de LCA, liée à des contraintes d’ouverture de compte en dinars tunisiens. | Le statut de la société : totalement esxportatrice non residante | PFR | 3 |  | Nous avons estimé que ce statut nous donne droit à 30 % du marché local. |  | Changement du statut de la société, passant d’une entreprise totalement exportatrice non résidente à une entreprise partiellement exportatrice résidente. | 2026 | Souad |  |  |  | La demande est faite : attente confirmation |  | P | Ouvert
11 | 2025-11-30 | Vérification insuffisante des prestataires | Interne | PFR | 2 |  | Absence de processus formalisés pour la veille (marché, formateurs, offres concurrentes) |  | Creer une procedure pour les prestatataires | 2026 | Afef | [5 empty] | P | Ouvert
12 | 2025-12-30 | Absence des KPI clairs | Interne | PMS | 2 |  | Absence des procedures |  | Mettre en place des objectifs stratégiques et des indicateurs clés de performance (KPI), en particulier pour les processus métiers | 2026 | Afef |  |  |  | Les bases de données ont été finalisées, les objectifs ont été définis et leur validation est actuellement en cours. |  | C | Ouvert
13 | 2025-12-30 | Consulting : une seule action de consulting en 2025 qui est considéré insufisant | Interne | PCS | 2 |  |  |  | Chercher des nouveaux marchés | 2026 | Afef | [5 empty] | P | Ouvert
14 | 2025-08-08 | Pour le recrutement : nombreux candidats ont décliné l’offre de client après plusieurs entretiens ( Avo Carbon ) : 4 personnes | Client(Avo Carbon) | PRT | 3 |  | Tous les candidats ont été contactés afin de comprendre les raisons de leur désistement. Il ressort que le déroulement des entretiens et une certaine rigidité manifestée par le client ont contribué à décourager plusieurs candidats. |  | Une réunion sur site a été organisée avec le client. Par ailleurs, lors du recrutement de nouveaux candidats, il est désormais précisé que le client est particulièrement exigeant. En cas de difficulté durant les échanges, les candidats sont invités à aborder ces points lors de la réunion et à nous en informer rapidement. | Aout 2025 | Afef |  |  |  | Le client n'a pas apricié ce retour . depuis cette démarche on n'a pas eu ce genre de problème |  | A | Clos
15 | 2025-08-08 | La qualité des fiches d’evaluation notamment pour les langues ( Avo carbon ) | Client (Avo Carbon) | PRT | 3 |  | Les entretiens chez LCA pour Avo Carbon sont réalisés en français et en anglais. En cas de difficulté linguistique, celle-ci est systématiquement signalée. Certains candidats ont toutefois été stressés et n’ont pas réussi à mobiliser le vocabulaire technique en anglais lors de l’entretien. |  | Reunion chez le client | Aout 2025 | Afef |  |  |  | Du point de vue de LCA, il a également été constaté lors de la réunion que le niveau de langue de l’interlocuteur n’était pas satisfaisant, le nombre d’erreurs relevées ne permettant pas d’évaluer correctement le niveau des candidats. Cette observation a été remontée au directeur de site. |  | A | Clos
16 | 2025-12-25 | La démission rapide des candidats (Avo Carbon). | Client (Avo Carbon) | PRT | 3 |  | Tous les candidats ont été contactés et ont exprimé leur mécontentement concernant l’organisation. |  | Une réunion a été organisée avec le client, au cours de laquelle il a été confirmé qu’un turnover important est également constaté au sein de ses propres équipes, et pas uniquement parmi nos candidats. | 2026-03-30 | Afef |  |  |  | Des propositions ont été formulées afin de favoriser la rétention des candidats, notamment l’autorisation d’un jour de télétravail, la flexibilité des horaires d’arrivée sans fixation stricte à 8h15, la non-surveillance des pauses café, ainsi qu’un traitement du personnel davantage aligné sur un statut cadre plutôt que sur celui d’opérateur. |  | A | Clos
17 | 20/04/0206 | un retard d'envoie des candidat logistique pour un poste urgent : perte de projet | Bereta | PRT | 3 |  | Cahrege de travail + non disponiblité d'Afef pour faire les entretiens à temps |  | Monter linda en competance pour faire les entretiesn toutes seules |  | Afef | [5 empty] | P | Ouvert

## Mesure de léfficacité
Mesure | Critère
Efficace | L'action a été correctement mise en œuvre, le problème initial a complètement disparu, et aucun effet de bord négatif n'a été constaté. On peut clôturer.
Non efficace | L'action a été mise en place et part d'une bonne intention, mais elle ne résout qu'une partie du problème. La cause racine est toujours active, ou l'impact est trop faible pour atteindre l'objectif.
Insuffisant | L'action a échoué. Le problème s'est reproduit à l'identique, ou la solution choisie s'est avérée inapplicable ou inutile. L'action corrective doit être entièrement repensée.
A vérifier | L'action est déployée, mais la période d'observation (délai de carence) n'est pas encore terminée. On manque de recul ou de données pour statuer.

## Critères dévaluation de la grav
| Support / formulaire d’enregistrement |  | Réf : ENR-PMS-04
| Liste des informations documentées du SMQ |  | Version : 00
Edition : 11/06/2026
Critères d'évaluation de la gravité des non-conformités
Niveau | Gravité | Critères
1 | Faible | Écart ponctuel sans impact significatif sur la qualité du service, la satisfaction du client ou la conformité réglementaire. L'écart n'affecte pas l'efficacité du processus.
2 | Moyenne | Écart susceptible d'affecter la qualité du service, l'efficacité du processus ou la satisfaction du client. Risque modéré de récurrence ou de dysfonctionnement.
3 | Élevée / Majeure | Écart ayant un impact important sur la qualité du service, la conformité réglementaire, la satisfaction du client ou l'efficacité du SMQ. Risque élevé de récurrence ou de conséquences significatives pour l'organisme.